2024年后白镇春季重大动物疫病

集中防疫行动方案

为切实做好2024年春季全镇重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业高质量发展，确保全镇重大动物疫病防控工作科学、有序、高效开展，制定本方案。

一、总体目标

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病群体免疫密度达到90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。统筹抓好猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、新城疫等病种的免疫工作。重点做好布鲁氏菌病、狂犬病等人兽共患病的防控工作。确保免疫密度和质量双达标，免疫档案填写规范，相关记录与标识相符，免疫疫苗使用科学，家畜免疫标识佩戴齐全。

二、重点任务

（一）组织实施强制免疫。各村、各有关单位要立即开展畜禽养殖场信息排查，后白畜牧兽医站要对新补栏、已超过或快到免疫保护期的畜禽群体，制定免疫计划，有序推进重大动物疫病强制免疫。一是稳妥实施生猪养殖场(户)免疫，从非洲猪瘟防控大局出发，原则上要求各养猪场（户）在后白畜牧兽医站监督指导下，自行实施免疫。二是深入推进“先打后补”。7月1日开始停止向全口径规模养殖场供应强制免疫政府采购疫苗，要加强对已经参与“先打后补”养殖场（户）的监督管理，做好抗体监测评价，确保真苗、真打、真有效。三是有序实施小规模场及散养户的免疫。以村为单位排定免疫计划，各村要组织人员逐场逐户实施一次集中免疫工作。四是严格执行各重大动物疫病的免疫方案、免疫对象、疫苗品种和免疫程序（具体免疫方法及要求由后白畜牧兽医站参照《2024年句容市重大动物疫病春秋季集中防疫及夏季集中补免行动方案》实行）。

（二）规范落实应急措施。加强动物健康状况巡查和动物防疫监管，特别是生猪养殖场（户）巡查工作，要严格落实到位。做好病死畜禽的无害化处理工作，严格疫情举报核查和疫情报告制度，第一时间开展举报信息核查，做好相关信息记录。一旦发现可疑重大动物疫情，及时按程序上报，并按法律法规和技术规范要求，迅速开展疫情溯源，在采样送检的同时采取果断措施，严防疫情扩散。后白畜牧兽医站要加强防疫物资和应急物资管理，规范做好采购、验收、发放、使用等各环节工作，全面规范强制免疫疫苗和耳标管理。

（三）突出强化生物安全措施。一是做好消毒措施，在开展免疫工作时，要注意按照防控有关要求，全面做好养殖环境、出入人员和车辆、相关防疫器械等的消毒，指导养猪场（户）坚持规范消毒。二是做好防护措施，兽医人员在开展防疫工作时要规范使用防护服及鞋帽等，注意自我防护。三是做好隔离措施，防疫人员在进入不同养殖单元（场、户、圈舍）时要注意及时更换一次性防护服，以及胶靴消毒和免疫注射针头更换等。

三、时间安排

春防工作即日开始，4月下旬结束。各村、各有关单位要充分认识当前重大动物疫病及非洲猪瘟防控的严峻形势，在开展春防工作时，统筹兼顾，合理安排。

（一）准备阶段。即日起至3月18日，各村、各有关单位结合本地实际，做好辖区春季防控工作安排。同时做好畜禽规模养殖场（户）重大动物疫病免疫程序的制定或修订、防疫物资储备、相关经费安排、人员组织和宣传发动工作。

（二）实施阶段。3月19日-4月18日。一是指导具备自行免疫条件的规模养殖场科学制定或修订免疫程序，按免疫程序实施免疫；二是集中利用一个月时间，在做好生物安全措施的基础上，组织“防疫小分队”做好其他小型规模场和散养户的免疫（各村的小型规模场和散养户的免疫时间由各行政村与后白畜牧兽医站商定）。

（三）防疫工作检查阶段。根据《2024年句容市重大动物疫病春春季集中防疫及夏季集中补免行动方案》要求，4月中旬至下旬对前一阶段行动实施情况开展自查和免疫抗体监测，对免疫不到位或免疫抗体水平不合格的进行补免。

各村、各有关单位要合理安排防疫时间，确保春防工作在4月底前有序完成。